|  |
| --- |
| **kuban3**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **КУБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  26.12.2018 года № 70  Об утверждении отчета  «О реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» за 2017год. |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации, Уставом Кубанского сельского поселения, постановлением администрации муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 14.10.2015 №28/1-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердитьотчет «О реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» за 2017год согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации А.В.Шопин

Разослано: администрации района, прокурору, в места обнародования.

**Отчет**

**о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской**

**области на 2016 – 2021 годы» за 2017год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы»утверждена Постановлением Администрации муниципального образованияКубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «Об утверждении муниципальной программы Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» от14.10.2015 №30-п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | **–** | Администрация муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Объем финансирования программы на текущий 2017год составил9599,0тыс. рублей. Программа состоит из 15 основных мероприятий .На реализацию основных мероприятий с местного бюджета направлено 7978.рублей,с областного бюджета 1621,0 тыс.рублей

**Основные итоги реализации муниципальной программы в 2017 году:**

На софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования с.Кубанка выделено 1621,0тыс рублей. Исполнено 100%

Администрацией предоставляются бесплатные консультации предпринимателям по общим вопросам предпринимательской деятельности, налогообложению, защите прав предпринимателей, новым вопросам законодательства.

По состоянию на 01.01.2017 г. в сельском поселении функционируют:

- 1 общеобразовательная школа (МБОУ «СОШ с. Кубанка»;

- 1детский сад;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт;

- 1 учреждение культурно-досугового типа;

- 1 библиотека;

На территории Кубанского сельсовета действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также работают вышки сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 5%

В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» проводится очистка дорог от снега.

В рамках основного мероприятия «Уличное освещение» проводятся мероприятия по содержанию уличных фонарей, оплата уличного освещения.

По всем основным мероприятиям муниципальной программы ведется активная работа.

Оценка эффективности муниципальной программы программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» признана высокой.

**Оценка степени реализации мероприятий** определена как отношениеколичества мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году к общему числу мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (таблица 1 )

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат** определена как отношениефактических расходов на реализацию программы в 2017 году к плановым расходам на реализацию программы в 2017 году (таблица 2).(Все средства освоены)

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения** определена как отношение **с**тепени реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения (таблица3)

Бюджетные средства использованы эффективно.

**Эффективность реализации муниципальной программы,** с учетом коэффициента значимости подпрограмм (отношение фактических расходов бюджета на реализацию подпрограммы к фактическим расходам бюджета на реализацию муниципальной программы) **– 1,0 – высокая** (таблица 4).

Таблица 1

**Оценка степени реализации мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  CPm = Mв/M | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий требующих финансирования и запланированных к реализации в отчетном году  Mв | Общее количество мероприятий, требующих финансирования и запланированных к реализации в отчетном году  M | Степень реализации мероприятий (коэффициент)  CPm |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | 15 | 15 | 1 |

Таблица 2

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (финансирования муниципальной программы за счет всех источников)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  ССуз=Зф/Зп | Источники финансирования | Плановые расходы  Зп | Фактические расходы  Зф | Степень соответствия  ССуз |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | **Итого по программе** | **9599** | **9355,6** | **1** |
| бюджет поселения | **7978** | **7734,6** | 1 |
| областной бюджет | 1621 | 1621 | 1 |

Таблица 3

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации мероприятия , полностью или частично финансируемых из средств бюджета района  СРм (коэффициент) таб1 | Степень соответствия запланированных средств уровню затрат  ССуз таб2 | Эффективность использования средств  Эис= СРм/ ССуз |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации муниципальной программы  СРмп  Таб 1 | Эффективность реализации подпрограммы  ЭРп\п  Таб 5 | Коэффициент значимости подпрограммы =  Фактич. расходы на подпрограмму/ факт. расходы на мун. программу | Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х ∑(ЭРп\п х К значимости)/количество подпрограмм |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | 1,0 | - | - | **1- высокая** |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| 2016 | **отчетный год** | |
| **План2017**  **план** | **факт 2017** |
| **Муниципальная программа«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы»** | | | | | | |
|  | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 60 | 60 | 57 |  |
|  | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года) | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения; | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Уровень благоустроенности сельского поселения | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры | процент |  |  |  |  |
|  | Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Доля освоенных средств бюджета | процент |  |  |  |  |
|  | Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 70 | 80 | 85 |  |
|  | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 4 | 3 | 2 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за отчетный 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбург ской области на 2016-2021гг»** | всего, в том числе: | **608** |  |  | **7008,7** | **9599,0** | **9599,0** | **9355,6** |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| 1 | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности пожарной охраны | Всего в том числе | 608 |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 7,3 |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 7,3 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие  «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 608 | 0409 | 3100400000 |  | 427,6 | 427,6 | 427,1 |
| бюджет поселения | 608 | 0409 | 3100400000 |  | 427,6 | 427,6 | 427,1 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие | «Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | всего, в том числе: | 608 | 0409 | 3100500000 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 608 | 0409 | 3100500000 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| 4 | Основное мероприятие | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 608 | 0502 | 3100700000 | 170 | 26,5 | 26,5 | 23,4 |
| бюджет поселения | 608 | 0502 | 3100700000 | 170 | 26,5 | 26,5 | 23,4 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие | «Уличное освещение» | всего, в том числе: | 608  608 | 0409  0503 | 3100800000  3100800000 | 261  230 | 100  188,6 | 100  188,6 | 20,3  159,9 |
| бюджет поселения | 608  608 | 0409  0503 | 3100800000 | 261  230 | 100  188,6 | 100  188,6 | 20,3  159,9 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие | Обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, ведение государственного кадастра объектов недвижимости, включая земельный кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию и мониторинг земель, | всего, в том числе: | 608  608 | 0412  0412 | 3102600000  3102200000 | 32 | 91 | 91 | 91 |
| бюджет поселения | 608  608 | 0412  0412 | 3102600000  3102200000 | 32 | 91 | 91 | 91 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в госкадастр недвижимоти сведений о границах мунобразований,границах нас пунктов | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие | «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | всего, в том числе: | 608 | 0503 | 3101100000 | 123 | 79,4 | 79,4 | 78,3 |
| бюджет поселения | 608 | 0503 | 3101100000 |  | 79,4 | 79,4 | 78,3 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие | Осуществление первичного воинского учета | всего, в том числе: | 608 | 0203 | 3102500000 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии » | всего, в том числе: | 608 | 0801 | 3101300000 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| бюджет поселения |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие | «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» | всего, в том числе: | 608  608 | 0801  1003 | 3101400000 | 2068  16,6 | 2138  16,6 | 2138  16,6 | 2138  16,6 |
| бюджет поселения | 608  608 | 0801  1003 | 3101400000  3101400000 | 2068  16,6 | 2138  16,6 | 2138  16,6 | 2138  16,6 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие | «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек» | всего, в том числе: | 608  608 | 0801  1003 | 3101500000  3101500000 | 236  5,5 | 236  5,5 | 236  5,5 | 236  5,5 |
| бюджет поселения | 608  608 | 0801  1003 | 3101500000  3101500000 | 236  5,5 | 236  5,5 | 236  5,5 | 236  5,5 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие | «Финансовое обеспечение деятель ности муниципаль- ного казенного учре ждения, обеспечива ющего предоставле ние услуг в сфере культуры (клубы)» | всего, в том числе: | 608 | 0804 | 3101600000 | 606 | 734,1 | 734,1 | 733,6 |
| бюджет поселения | 608 | 0804 | 3101600000 | 606 | 734,1 | 734,1 | 733,6 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие | «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | всего, в том числе: | 608 | 1102 | 3101800000 | 10 | 40 | 40 | 40 |
| бюджет поселения | 608 | 1102 | 3101800000 | 10 | 40 | 40 | 40 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие | «Глава муниципального образования» | всего, в том числе: | 608 | 0102 | 310190000 | 442 | 442 | 442 | 403 |
| бюджет поселения | 608 | 0102 | 3101900000 | 442 | 442 | 442 | 403 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие | «Центральный аппарат» | всего, в том числе: | 608 | 0104 | 3102010000 | 1065 | 1065 | 1065 | 1015,9 |
| бюджет поселения | 608 | 0104 | 3102010000 | 1065 | 1065 | 1065 | 1015,9 |
| Област.бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие | Повышение зарплаты работникам мунучреждений | всего, в том числе: | 608 | 0801 | 31036S0000 |  | 713,3 | 713,3 | 713,3 |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 608 | 0801 | 31036S0000 |  | 713,3 | 713,3 | 713,3 |