|  |
| --- |
| **kuban3****АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **КУБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**29.04.2022 года № 28-п Об утверждении отчета «О реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2021год. |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации, Уставом Кубанского сельского поселения, постановлением администрации муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 14.10.2015 №28/1-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет «О реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2021 год согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации А.В.Шопин

Разослано: администрации района, прокурору, в места обнародования.

 **Отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской**

**области на 2019 – 2024 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «Об утверждении муниципальной программы Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024 годы» от19.09.2018 № 48-п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПрограммы | **–** | Администрация муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |

Первоначальный объем финансирования муниципальной программы составил 8619,3 .рублей.

Объем финансирования программы на текущий 2021год составил 9694,8 тыс.рублей. .Программа состоит из 15 основных мероприятий. На реализацию основных мероприятий с местного бюджета направлено 9694,8 тыс.рублей,с областного бюджета 0 тыс.рублей

**Основные итоги реализации муниципальной программы в 2021 году:**

С областного бюджета выделено 0 тыс.рублей.

Администрацией предоставляются бесплатные консультации предпринимателям по общим вопросам предпринимательской деятельности, налогообложению, защите прав предпринимателей, новым вопросам законодательства.

По состоянию на 01.01.2022 г. в сельском поселении функционируют:

- 1 общеобразовательная школа (МБОУ «ООШс. Кубанка»;

- 1детский сад;

- 1 амбулатория;

- 1 учреждение культурно-досугового типа;

- 1 библиотека;

На территории Кубанского сельсовета действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком» работает сеть «Интернет», а также «Мегафон», «МТС», «Билайн». Работает филиал Сбербанка России.

 Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом : 5%.

В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» проводится очистка дорог от снега.

В рамках основного мероприятия «Уличное освещение» проводятся мероприятия по содержанию уличных фонарей, оплата уличного освещения.

По всем основным мероприятиям муниципальной программы ведется активная работа.

Оценка эффективности муниципальной программы программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019–2024 годы» признана высокой.

**Оценка степени реализации мероприятий**

определена как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году к общему числу мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (таблица 1 )

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат** определена как отношение фактических расходов на реализацию программы в 2021 году к плановым расходам на реализацию программы в 2021году (таблица 2).(Все средства освоены)

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения** определена как отношение **с**тепени реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения (таблица3)

Бюджетные средства использованы эффективно.

**Эффективность реализации муниципальной программы,** с учетом коэффициента значимости подпрограмм (отношение фактических расходов бюджета на реализацию подпрограммы к фактическим расходам бюджета на реализацию муниципальной программы) **– 1,0 – высокая** (таблица 4).

Таблица 1

**Оценка степени реализации мероприятий**

 **муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммыCPm = Mв/M | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий требующих финансирования и запланированных к реализации в отчетном годуMв | Общее количество мероприятий, требующих финансирования и запланированных к реализации в отчетном годуM | Степень реализации мероприятий (коэффициент)CPm |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг»** | 15 | 15 | 1 |

Таблица 2

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (финансирования муниципальной программы за счет всех источников)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программыССуз=Зф/Зп | Источники финансирования | Плановые расходыЗп | Фактические расходыЗф | Степень соответствияССуз |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг»** | **Итого по программе** | **9694,8** |  **9470** | **1** |
| бюджет поселения |  9694,8 | **9470** | 1 |
| областной бюджет |  |  |  |

Таблица 3

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации мероприятия , полностью или частично финансируемых из средств бюджета районаСРм (коэффициент)таб1 | Степень соответствия запланированных средств уровню затратССузтаб2 | Эффективность использования средствЭис= СРм/ ССуз |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг»** | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Степень реализации муниципальной программыСРмпТаб 1 | Эффективность реализации подпрограммыЭРп\пТаб 5 | Коэффициент значимости подпрограммы =Фактич. расходы на подпрограмму/ факт.расходы на мун. программу | Эффективность реализации муниципальной программыЭРмп=0,5хСРмп+0,5х ∑(ЭРп\п х К значимости)/количество подпрограмм |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг»** | 1,0 | - | - | **1- высокая** |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| 2020 | **отчетный год** |
| **План2021****план** | **факт 2021** |
| **Муниципальная программа«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»** |
|  | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 0 | 0 |  0 |  |
|  | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 97 | 97 | 97 |  |
|  | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения; | процент | 70 | 75 | 75 |  |
|  | Уровень благоустроенности сельского поселения | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству | процент |  95 | 95 | 95 |  |
|  | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы | процент | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры | процент |  |  |  |  |
|  | Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Доля освоенных средств бюджета | процент |  |  |  |  |
|  | Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 70 | 73 | 74 |  |
|  | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 4 | 5 | 4 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за отчетный 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муниципальная программа**  | **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024гг»** | всего, в том числе: | **608** |  |  | 8619,3 | 9694,8 | 9470 | 9470 |
| бюджет поселения |  |  |  | 8619,3 | 9694,8 | 9470 | 9470 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 1  | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» | всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2  | «Обеспечение деятельности пожарной охраны» | всего, в том числе: | 608 | 0310 | 31 0 02 70550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  | 31 0 02 70550 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 4 «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 608 | 0409 | 310 04 90770 | 158 | 612,7 | 611,5 | 611,5 |
| бюджет поселения | 608 | 0409 | 31 0 04 90770 | 158 | 612,7 | 611,5 | 611,5 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 5  | «Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»  | всего, в том числе: | 608 | 0409 | 310 05 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  | 3100500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 7 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства»  | всего, в том числе: | 608 | 0502 | 31 0 07 90820 | 702 | 801,8 | 771,3 | 771,3 |
| бюджет поселения | 608 | 0502 | 31 0 07 90820 | 702 | 801,8 | 771,3 | 771,3 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 9 | «Озеленение» | всего, в том числе: | 608 | 0503 | 310 09 92030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 608 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 10 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | 608 | 0503 | 31 0 10 92040 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 608 | 0503 | 31 0 10 92040 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 11  | «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | всего, в том числе: | 608 | 0503 | 31 0 11 92050 |  | 80 | 80 | 80 |
| бюджет поселения | 608 | 0503 | 31 0 11 92050 |  | 80 | 80 | 80 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 12  | «Проведение мероприятий в области молодежной политики» | всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 13  | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | всего, в том числе: | 608 | 0801 | 31 0 13 90240 |  | 3 | 3 | 3 |
| бюджет поселения |  |  | 31 0 13 90240 |  | 3 | 3 | 3 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 14  | «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)»  | всего, в том числе: | 608 | 0801 | 31 0 14 70240 | 3887,6 | 4074,1 | 4003,9 | 4003,9 |
| бюджет поселения | 608 | 0801 | 70240 |  3887,6 | 4074,1 | 4003,9 | 4003,9 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 15  | «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек» | всего, в том числе: | 608 | 0801 | 31 0 15 70270 | 375 | 399,4 | 399,4 | 399,4 |
| бюджет поселения | 608 | 0801 | 31 0 15 70270 | 375 |  399,4 | 399,4 | 399,4 |
| областной бюджет | 608 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 16  | «Финансовое обеспечение деятельностимуни-ципального казенного учреждения, обеспечивающегопредоставление услуг в сфере культуры (клубы)» | всего, в том числе: | 608 | 0804 | 31 0 16 71750 | 1238,2 | 1207,5 | 1199,2 | 1199,2 |
| бюджет поселения | 608 | 0804 | 31 0 16 71750 | 1238,2 | 1207,5 | 1199,2 | 1199,2 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 13 | «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | всего, в том числе: | 608 | 1001 | 31 0 1892060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 608 | 1001 | 31 0 1892060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 14 | «Уличное освещение»  | всего, в том числе: | 608 | 0409 | 31 0 08 92010 | 213 | 277,8 | 214,8 | 214,8 |
| бюджет поселения | 608 | 0409 | 31 0 08 92010 | 213 |  277,8 | 214,8 | 214,8 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 19  | «Глава муниципального образования» | всего, в том числе: | 608 | 0102 | 31 0 19 10010 | 702,4 | 713,2 | 700,7 | 700,7 |
| бюджет поселения | 608 | 0102 | 31 0 19 10010 | 702,4 | 713,2 | 700,7 | 700,7 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 20  | «Центральный аппарат» | всего, в том числе: | 608 | 0104 | 31 0 20 10020 | 1182,4 | 1348,7 | 1309,5 | 1309,5 |
| бюджет поселения | 608 | 0104 | 31 0 20 10020 | 1182,4 | 1348,7 | 1309,5 | 1309,5 |
| Област.бюджет | 608 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 21 | ""Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | всего, в том числе: | 608 | 0502 | 31021 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 608 | 0502 | 31 0 21 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Област.бюджет | 608 | 0502 | 31 0 21 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 22 |  «Осуществление первичного воин-ского учета на территориях, где отсутст- вуют военные комиссариаты» | всего, в том числе: | 608 | 0203 | 31 0 25 51180 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| бюджет поселения | 608 |  |  | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 608 | 0203 | 31025 51180 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 21 | Основное мероприятие  | Обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования | всего, в том числе: | 608 | 0412 | 31 0 26 70030 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| бюджет поселения | 608 | 0412 | 31 0 26 70030 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Област.бюджет | 608 |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 23 | «Создание условий для деятельности народных дружин» | всего, в том числе: | 608 | 0113 | 31 0 35 70800 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| бюджет поселения | 608 | 0113 | 31 0 35 70800 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Област.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 24 | «Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности» | всего, в том числе: | 608 | 0113 | 31 0 28 70030 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| бюджет поселения | 608 | 0113 | 31 0 28 70030 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Област.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 25 | «Предоставление социальных доплат к пенсии» | всего, в том числе: | 608 | 1001 | 31 0 42 20580 | 3,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  |  | бюджет поселения | 608 | 1001 | 31 0 42 20580 | 3,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Област.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия** | **Значение показателя объема услуги** | **Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)** |
|  | **план** | **факт** | **сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года** | **сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года** | **кассовое исполнение** |
|  | Тыс.рублей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» | 8619,3 | 9470 | 8619,3 | 9694,8 | 9470 |
| 1.«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» | - | - | - | - | - |
| 2."Обеспечение деятельности пожарной охраны" | - | - |  | - | - |
| 3.«Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 158 | 611,5 | 158 | 612,7 | 611,5 |
| 4.«Уличное освещение» | 213 | 214,8 | 213 | 277,8 |  214,8 |
| 5.«Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |  | 80 |  | 80 | 80 |
| 6.«Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» | 3887,6 | 4003,9 |  3887,6 | 4074,1 | 4003,9 |
| 7. «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек» | 375 | 399,4 | 375 | 399,4 | 399,4 |
| 8. «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)» | 1238,2 | 1199,2 |  1238,2 | 1207,5 | 1199,2 |
| 9. «Глава муниципального образования» | 702,4 | 700,7 | 702,4 | 713,2 | 700,7 |
| 10. «Центральный аппарат» |  1182,4 | 1309,5 |  1182,4 | 1348,7 | 1309,5 |
| 11.»Осуществление первичного воинского учета» | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 12. «Обеспечение жильем молодых семей» | - | - | - | - | - |
| 13. «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. «Обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования» | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 15. «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 16. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 702 | 771,3 | 702 | 801,8 | 771,3 |
| 17. Организация и содержание мест захоронения |  | - |  | - | - |
| 18. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 19«Создание условий для деятельности народных дружин» |  | 6 |  | 6 | 6 |
| 20«Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности» | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 21 «Предоставление социальных доплат к пенсии» | 3,5 | 7,2 | 3,5 | 7,2 | 7,2 |